BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

TỈNH  BÌNH ĐỊNH                                                                                                              Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm 2023

DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số: 28/KH-BCĐCVĐ ngày 24/02/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh)

| STT | NỘI DUNG | CƠ QUAN CHỦ TRÌ, THAM MƯU | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí về nội dung tuyên truyền và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Cuộc vận động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn của người Việt Nam, chủ động thu hút các lực lượng xã hội và tầng lớp nhân dân tích cực hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam. | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. | Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh. | Thường xuyên |
| 2 | Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp. Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam. | Sở Thông tin và Truyền thông. | Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh. | Thường xuyên |
| 3 | Chủ trì đẩy mạnh triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá về du lịch Bình Định gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của từng vùng, miền, nhất là các sản phẩm OCOP gắn với du lịch; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Định xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, nhất là vào mùa du lịch trọng điểm của tỉnh (quý IV/2023); tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch. | Sở Du lịch. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các sở, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan. | Trong năm |
| 4 | Tiếp tục triển khai Cuộc vận động trong ngành y tế với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”; chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế thực hiện kinh doanh, tư vấn sử dụng thuốc sản xuất trong nước; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế kinh doanh thuốc nhằm nâng cao trách nhiệm, y đức trong công tác kê đơn, tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm ưu tiên dùng nguyên liệu chế biến, trang thiết bị máy móc có nguồn gốc Việt Nam để cung cấp cho người tiêu dùng; Phối hợp kiểm tra, phát hiện những thực phẩm, cơ sở kinh doanh không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định,… | Sở Y tế. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các địa phương, đơn vị liên quan. | Trong năm |
| 5 | Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; phát động các cuộc thi sáng tác khẩu hiệu về Cuộc vận động nhằm đề cao và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. | Sở Văn hóa và Thể thao. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các sở, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan. | Trong năm |
| 6 | Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo với các chủ đề hỗ trợ doanh nghiệp kỹ năng quản lý điều hành, kinh nghiệm sản xuất, xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm; xây dựng và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử. | Sở Công thương. | Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. | Quý II, III |
| 7 | Tổ chức các Phiên chợ đưa Hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. | Sở Công thương. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các sở, ngành liên quan. | Trong năm |
| 8 | Tổ chức các Hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa các nhà sản xuất với các nhà phân phối; Hội chợ Triển lãm “Sản phẩm OCOP và Làng nghề truyền thống" Bình Định 2023. | Sở Công thương. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các sở, ngành, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. | Quý III, IV |
| 9 | Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh. | Sở Công thương. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan. | Quý II đến Quý IV |
| 10 | Tổ chức xây dựng điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. | Sở Công thương. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các địa phương, đơn vị liên quan. | Quý III |
| 11 | Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm, các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong Tỉnh qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. | Sở Công thương. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh và các doanh nghiệp, đơn vị liên quan. | Quý I đến Quý IV |
| 12 | Tổ chức tham gia gian hàng chung tại các kỳ Hội chợ triển lãm, Hội nghị giao thương, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh. | Sở Công thương. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh và các đơn vị liên quan. | Trong năm |
| 13 | Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. | Sở Công thương. | UBND các huyện thị xã, thành phố; các sở, ngành liên quan. | Trong năm |
| 14 | Tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bình Định. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh và các sở, ngành liên quan. | Trong năm |
| 15 | Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh các vấn đề liên quan đến thị trường, nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa Việt Nam… nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. | Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh. |  | Thường xuyên |
| 16 | Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động. | Sở Tài chính. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các sở, ngành liên quan. | Hàng năm |
| 17 | Phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư các hạ tầng thương mại triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. | Sở Kế hoạch và Đầu tư. | Các sở, ngành, địa phương liên quan. | Hàng năm |
| 18 | Đề nghị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng đối với hàng hóa, đảm bảo kiểm soát được hàng hóa có chất lượng. Hướng dẫn các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của hàng Việt... | Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các sở, ngành liên quan. | Hàng năm |
| 19 | Sơ kết thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2020 - 2023 gắn với sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh. | Cuối quý II |
| 20 | Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. | Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; các địa phương, đơn vị liên quan. | Quý III, IV |