| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN THƯỜNG TRỰC Số: 80/KH-MTTQ-BTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 17/11/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14, công bố về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày Chủ nhật (23/5/2021).

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ban hành ngày 25/6/2015 (gọi tắt là “Luật Bầu cử”); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 23/6/2015; Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện Chỉ thị số 64-CT/TU ngày 24/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XIX) về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 12/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 26/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác Mặt trận tham gia bầu cử.

- Thực hiện tốt các nội dung của quy trình hiệp thương, đảm bảo thời gian đúng tiến độ; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử; tiến hành hội nghị hiệp thương thực sự dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

- MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG BẦU CỬ

1. Tham gia thành lập các tổ chức bầu cử: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp phối hợp Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thành lập và cử thành viên trong Ban Thường trực tham gia các tổ chức bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

2. Tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, để lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thực hiện đúng quy trình giới thiệu người ở thôn, làng, khu phố, khối phố (cấp thôn) ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

3. Tổ chức Hội nghị cử tri: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND cư trú thường xuyên, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp, tổ chức hội nghị cử tri ở cấp thôn để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử theo quy định của pháp luật. Trước khi tổ chức hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi với các cơ quan có người ứng cử để thống nhất nội dung và thời gian.

4. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử. Trên cơ sở lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sắp xếp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phối hợp bố trí lịch tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn cho phù hợp. Tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử  đại biểu HĐND với cử tri theo lịch, để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử.

5. Công tác tuyên truyền: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời thực hiện công tác tuyên truyền, không để xảy ra các tình huống bất lợi cho cuộc bầu cử.

6. Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp các tổ chức thành viên, Thường trực HĐND cùng cấp giám sát và vận động Nhân dân tham gia giám sát quá trình tổ chức, thực hiện bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

| Số TT | Dự kiến thời gian thực hiện | Nội dung công việc thực hiện | Bộ phận tham mưu; Thành phần tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ 12/01/2021 đến 30/6/2021 | Ban hành các văn bản của MTTQ để triển khai công tác bầu cử (Kế hoạch; QĐ thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; Hướng dẫn…) | Ban Dân chủ-Pháp luật |
| 2 | Từ 20/01/2021 đến 29/01/2021 | Họp Ban chỉ đạo bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
| 3 | Từ 20/01/2021 đến 29/01/2021 | Họp Tổ giúp việc bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
| 4 | Ngày 21/01/2021 | Dự Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức. | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Ban Dân chủ-Pháp luật. |
| 5 | Ngày 22/01/2021 | Dự Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; - Đại diện các tổ chức-chính trị xã hội tỉnh; - CBCC cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
| 6 | Từ 22/01/2021 đến 30/01/2021 | Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh | - Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - MTTQ cấp huyện, cấp xã. |
| 7 | Chậm nhất ngày 07/02/2021 Trước ngày bầu cử 105 ngày | Tham gia thành lập Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh | - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
|  | BƯỚC 1: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (từ 03/02 đến 17/02/2021) |  |  |
| 8 | Sáng 05/02/2021 (thứ 6) | Họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. | - Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. |
| 9 | Chiều 05/02/2021 (thứ 6) | Họp các cơ quan liên quan chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Sở Nội vụ; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 10 | Sáng 08/02/2021 (thứ 2) (Chậm nhất ngày 17/02/2021) Trước ngày bầu cử 95 ngày | Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội (Điều 39-Luật Bầu cử) | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; - Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; - Mời đại diện: Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. |
| 11 | Chiều 08/02/2021 (thứ 2) (Chậm nhất ngày 17/02/2021) Trước ngày bầu cử 95 ngày | Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (Điều 50-Luật Bầu cử) | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; - Mời đại diện: Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 12 | Từ 18/02/2021 đến 22/02/2021 | Phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 13 | Ngày 23/02/2021 | Hội nghị với đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ người ra ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lập các thủ tục hồ sơ theo quy định. | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; - Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử. |
|  | BƯỚC 2: Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (từ ngày 24/02/2021 đến ngày 11/03/2021) |  |  |
| 14 | Từ 24/02/2021 đến 11/03/2021 | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; hội nghị lãnh đạo mở rộng, lựa chọn giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử. (Điều 42, Điều 52-Luật Bầu cử) | - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử; - Ban DC-PL theo dõi, đôn đốc. |
| 15 | Chậm nhất ngày 14/3/2021 Trước ngày bầu cử 70 ngày | Thời hạn cuối cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ĐB QH, ứng cử ĐB HĐND tỉnh (Điều 36-Luật Bầu cử) | - Các cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; - Ban DC-PL tiếp nhận và tổng hợp. |
| 16 | Trước 14/3/2021 Trước ngày bầu cử 70 ngày | Tham gia thành lập, công bố các Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND (Điều 24-Luật Bầu cử) | Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. |
| 17 | Chậm nhất ngày 16/3/2021 | Ủy ban bầu cử chuyển hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Điều 23, 36-Luật Bầu cử) | - Các cơ quan liên quan; - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
|  | BƯỚC 3: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú (từ 15/3/2021 đến 19/3/2021) |  |  |
| 18 | Sáng 17/3/2021 (thứ 4) | Họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. | - Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. |
| 19 | Chiều 17/3/2021 (thứ 4) | Họp các cơ quan liên quan chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Sở Nội vụ; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 20 | Sáng 18/3/2021 (thứ 5) (Chậm nhất ngày 19/3/2021) Trước ngày bầu cử 65 ngày | Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH. (Điều 44-Luật Bầu cử) | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; - Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; - Mời đại diện: Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 21 | Chiều 18/3/2021 (thứ 5) (Chậm nhất ngày 19/3/2021) Trước ngày bầu cử 65 ngày | Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (Điều 53-Luật Bầu cử) | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; - Mời đại diện: Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
|  | BƯỚC 4: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của những người ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (từ 21/3/2021 đến 13/4/2021) |  |  |
| 22 | Ngày 22/3/2021 (thứ 2) | Hội nghị với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn nơi người ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cư trú thường xuyên để hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; - Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cư trú; - Đại diện các cơ quan, đơn vị có người ứng cử; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 23 | Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai Từ 24/3/2021 đến 13/4/2021 | -Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (Điều 54, Điều 55-Luật Bầu cử) - Nội dung hội nghị thực hiện theo Điều 45, Điều 54 Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND. - Sau khi Hội nghị kết thúc, kịp thời gửi biên bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn MTTQ xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú thường xuyên, chủ trì và tổ chức thực hiện; - Đại diện cơ quan, tổ chức có người ứng cử và người ứng cử được mời tham dự hội nghị này; - Ban DC-PL tiếp nhận và tổng hợp. |
| 24 | Chậm nhất ngày 13/4/2021 Trước ngày bầu cử 40 ngày | Tham gia giám sát việc giải quyết, trả lời các vụ việc cử tri nêu (nếu có) đối với người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nhà văn hoá khu dân cư, thông báo để Nhân dân biết. | - Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp có thẩm quyền quản lý người ứng cử, người tự ứng cử trả lời bằng văn bản cho BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (ĐBQH) và cấp tổ chức HN hiệp thương (ĐB HĐND); - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. |
|  | BƯỚC 5: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (từ 14/4/2021 đến 18/4/2021) |  |  |
| 25 | Sáng 15/4/2021 (thứ 5) | Họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. | - Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. |
| 26 | Chiều 15/4/2021 (thứ 5) | Họp các cơ quan liên quan chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh. | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Sở Nội vụ; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 27 | Sáng 16/4/2021 (thứ 6) (Chậm nhất ngày 18/4/2021) Trước ngày bầu cử 35 ngày | Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (Điều 49-Luật Bầu cử) | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; - Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; - Mời đại diện: Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 28 | Chiều 16/4/2021 (thứ 6) (Chậm nhất ngày 18/4/2021) Trước ngày bầu cử 35 ngày | Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp (Điều 56-Luật Bầu cử) | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh; - Mời đại diện: Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 29 | Chậm nhất ngày 23/4/2021 Trước ngày bầu cử 30 ngày | - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: + Gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH tại địa phương đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban bầu cử tỉnh (Điều 57-Luật Bầu cử). + Gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh cho Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh (Điều 58-Luật Bầu cử). - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã gửi đến Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ cấp trên trực tiếp và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử cùng cấp (Điều 58-Luật Bầu cử). | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; - Ban DC-PL chuẩn bị nội dung. |
| 30 | Ngày 26/4/2021 (thứ 2) | Hội nghị trực báo công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận . | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện; - Đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
| 31 | Ngày 28/4/2021 (thứ 3) | Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu QH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để thống nhất kế hoạch lịch tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; - Các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Người ứng cử. |
| 32 | Bắt đầu từ ngày 03/5/2021 Trước ngày bầu cử 20 ngày | Giám sát niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Điều 59-Luật Bầu cử) | BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. |
| 33 | Từ 03/5/2021 đến12/5/2021 Trước ngày bầu cử 10 ngày | Tham gia giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Điều 61-Luật Bầu cử) | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. - Đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; - Ban DC-PL. |
| 34 | Từ 04/5/2021 đến 20/5/2021 | Tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh với cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử (Điều 64, Điều 66-Luật Bầu cử) | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; - Thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; - Các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Người ứng cử; - Cử tri. |
| 35 | Ngày 21/5/2021 (thứ 6) | Hội nghị trực báo trong hệ thống Mặt trận phản ánh công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; - Các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
| 36 | Từ 20/5/2021 đến 23/5/2021 | Tham gia giám sát các hoạt động tổ chức bầu cử. | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; - Đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. - Các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |
| 37 | 23/5/2021 Từ 7h đến 19h | Tham gia tổ chức ngày bầu cử (23/5/2021) | CBCC cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (có phân công lịch trực cụ thể). |
| 38 | Sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử | Gặp mặt những người trúng cử đại biểu QH khóa XV, người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để Ban Thường trực phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi gắm đến Quốc hội và HĐND tỉnh. | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; - Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; - Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; - Các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Các cơ quan Thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn. |
| 39 | Ngày 08/6/2021 (thứ 3) | Tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 | - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Các cơ quan liên quan (có giấy mời riêng); - Ban Thường trực MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, các tập thể và cá nhân được khen thưởng. |

2. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn

Căn cứ vào kế hoạch này và tình hình ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từng cấp xây dựng Kế hoạch tham gia bầu cử theo từng nội dung công việc cụ thể và thời gian tiến hành cho phù hợp.

* Những nội dung công việc đã được pháp luật quy định về mặt thời gian, yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phải nghiêm túc thực hiện đúng như kế hoạch đã nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Giao Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu Ban Thường trực xây dựng Kế hoạch; tham mưu các nội dung liên quan đến công tác bầu cử: thực hiện các bước hiệp thương; lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; xây dựng các báo cáo về tình hình, kết quả MTTQ tham gia công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn MTTQ các địa phương triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ, thời gian đề ra.

2. Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh

Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử theo tinh thần nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh; nhất là tham gia thực hiện đầy đủ quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu QH khóa XV, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tham gia giám sát việc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật; vận động cử tri, hội viên, đoàn viên đi bầu cử đạt tỷ lệ cao; phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, dư luận xã hội về công tác bầu cử với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để tổng hợp phản ánh với Đảng và Nhà nước.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ các nội dung công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND và tình hình thực tiễn tại địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp ở cấp mình và phối hợp với các tổ chức thành viên để thực hiện; đồng thời hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian quy định.

* Lưu ý:

- Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch bầu cử của địa phương (gửi trước ngày 17/02/2021 )

- Các biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Chú ý nêu tình hình người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương (gửi sau mỗi Hội nghị hiệp thương 01 (một) ngày)

- Báo cáo tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là ngày 10/3/2021.

- Báo cáo tình hình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (gửi trước ngày 11/4/2021 ).

- Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình với cử tri để vận động bầu cử kèm theo bản tổng hợp kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (gửi trước 17h00 ngày 20/5/2021).

- Báo cáo nhanh tình hình và kết quả ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương trong ngày 23/5/2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát cuộc bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (gửi trước ngày 24/5/2021 ).

- Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH, bầu cử đại biểu HĐND 3 cấp (gửi trước ngày 05/6/2021).

Việc tổ chức, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH, những người ứng cử đại biểu HĐND cần thực hiện đúng các nội dung, thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có hướng dẫn một số nội dung liên quan theo tiến độ thực hiện; nội dung nào chưa rõ, các địa phương cần phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua Ban Dân chủ - Pháp luật (số điện thoại: 0256.3813528) để được hướng dẫn. Các loại báo cáo gửi qua địa chỉ email: dcplmattran@gmail.com hoặc fax: 0256.3813389 và đồng thời gửi bằng văn bản.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Ủy ban bầu cử tỉnh; - BTT, BCĐ công tác bầu cử của UBMTTQVN tỉnh; - Tổ giúp việc bầu cử của UBMTTQ Việt Nam; - BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; - Các ban cơ quan UBMTTQVN tỉnh; - Lưu: VT, Ban DC-PL. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Thị Phong Vũ |
| --- | --- |